Приложение к приказу управления образования № 16а 20.01.2023 г.

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в

общеобразовательных организациях Кичменгско-Городецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году

(далее - обновленный ФГОС СОО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1.1. | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | До 30 января  2023 г. | Управление образования | Обеспечена координация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне |
| 1.2. | Актуализация планов работы муниципальных методических объединений, рабочих групп по учебным предметам, предметным областям, в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях округа | До 30 января  2023 г. | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной  организации |
| 1.3. | Определение организационной схемы  (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | До 30 января  2023 г. | Управление образования | Выстроена единая функциональная  вертикаль управления введением  обновленного ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Организация и проведение рабочих семинаров- совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам  организационно методического сопровождения  введения обновленного ФГОС СОО | По графику | Управление образования  Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.6. | Проведение общеобразовательными  организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 г. | Управление образования Общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 7. | Организация участия руководителей  общеобразовательных организаций и  педагогических работников в окружных совещаниях Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, февраль, март, апрель, май2023 г. | Управление образования общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС  СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | организации |  |
| 1.8. | Организация методических мероприятий для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы,  тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе округа  по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | По отдельному плану  округов | Управление образования  Общеобразовательные организации | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 1.9. | Проведение анализа учебников, используемых в регионе, на соответствие федеральным рабочим программам по учебным предметам,  предметным областям для определения  дефицитов по обеспечению введения  обновленного ФГОС СОО в  общеобразовательных организациях  округа | Январь  2023 г. | Управление образования Общеобразовательные организации | Определен перечень учебников для обеспечения введения обновленного ФГОС СОО в Вологодской области |
| 1.10. | Изучение опыта по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на базе общеобразовательных организаций | Январь 2023 г., далее -постоянно | Управление образования Общеобразовательные организации | Получение адресная помощь общеобразовательным организациям |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Организация работы  муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО |  | Управление образования  Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы контроля за введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной  организации |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по введению  обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и  в общеобразовательных организациях | До 25 января 2023 г. | Управление образования  Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 2.2. | Издание приказа управления образования о введении ФГОС СООО с 1 сентября 2023 года в 10 классах | До 30 января 2023 г. | Управление образования |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 13.. | Работа с чек-листом готовности  общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 г. | Общеобразовательные организации | Ознакомление с чек листом готовности к введению обновленного ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Изучение методических разъяснений для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО и АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Февраль - май  2023 г. |  | Оказание методической поддержки педагогам |
| 16. | Обеспечение разработки основных  общеобразовательных программ среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО,  федеральными основными  общеобразовательными программами,  федеральными рабочими программами в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с  обязательным получением федерального ID номера | До 25 августа 2023 г. | Управление образования Общеобразовательные организации | 100 % общеобразовательных  организаций, реализующих основные общеобразовательные программы  среднего общего образования  разработали основные  общеобразовательные программы,  рабочие программы по учебным  предметам в соответствии федеральными основными общеобразовательными  программами, федеральными рабочими программами в федеральном онлайн- конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» и получили федеральные ID номера |
| 17. | Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных  организациях округа в рамках Областного педагогического совета | Август  2023 г. | Управление образования Общеобразовательные организации | Обеспечение профессионально­  общественное обсуждение вопросов введения обновленного ФГОС СОО |
| 18. | Участие в вебинарах ,  видеоконференций и методических семинаров для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения  обновленного ФГОС СОО, по темам:   * «Использование федеральных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»; * «Контроль и оценка предметных и   метапредметных результатов освоения  образовательных программ в соответствии с | По отдельному плану | Управление образования Общеобразовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых  образовательных результатов  Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности, в том числе по реализации программ углубленного изучения  учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требованиями обновленного ФГОС СОО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»;   * «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований федеральных рабочих программ»; * «Методика углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО» |  |  |  |
| 19. | Проведение тренингов для учителей,  обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО по решению заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная,  финансовая грамотность, глобальные  компетенции, креативное мышление) из федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская электронная школа» | По отдельному плану | Управление образования Общеобразовательные организации | Обучены 100% учителей,  обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО методике решения заданий по функциональной грамотности |
| 20. | Участие в межрегиональной научно -  практической конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» | Ноябрь 2023 г. | Управление образования Общеобразовательные организации | Аккумулированы эффективные практики по формированию функциональной  грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| **21.** | Повышение квалификации управленческой команды и общеобразовательных организаций по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательной деятельности ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения» | Управление образования Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд  Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленного ФГОС СОО  Обеспечена готовность руководителей |
|  | Повышение квалификации учителей по  вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях  округа | По плану -графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Повышение квалификации руководящих  работников общеобразовательных организаций по вопросам управления введением  обновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования Общеобразовательные организации | ОО к реализации обновленного ФГОС СОО |
| **V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 23. | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО в  общеобразовательных организациях  округа | Май  2023 г.,  Август 2023 г. | Управление образования,  Общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных  организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 24. | Проведение индивидуальных собеседований с  управленческими командами  общеобразовательных организаций  округа по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | Июнь 2023 г. | Руководители общеобразовательных организаций | Оказание адресной помощи командам  общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО |
| 25. | Участие в мониторингах организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | По отдельному плану | Управление образования общеобразовательные организации | Оказание помощи управленческим  командам общеобразовательных  организаций по введению обновленного ФГОС СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Проведение анализа сайтов  общеобразовательных организаций в части размещения учебно-методической  документации по обеспечению введения  обновленного ФГОС СОО (основные  образовательные программы, рабочие  программы по учебным предметам,  предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Август - сентябрь  2023 г.,  далее-постоянно | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль качества разработки локальной учебно­методической документации в  соответствии с требованиями  обновленного ФГОС СОО в  общеобразовательных организациях |
| **VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 27. | Использование пресс-релизов и размещение актуальной информации по введению  обновленного ФГОС СОО в  общеобразовательных организациях  Кичменгско-Городецкого муниципального округа, о выполнении  настоящего плана-графика на сайте  Департамента образования Вологодской  области, АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Ежемесячно | Управление образования,  Общеобразовательные организации | Обеспечено широкое информирование педагогического сообщества,  родительской общественности по  вопросам введения и реализации  обновленного ФГОС СОО в  общеобразовательных округа |
| 28. | Использование информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, размещенных в виртуальном методическом кабинете ФГОС основного общего и среднего общего образования, а также виртуального  методического кабинета региональной службы психолого-педагогического сопровождения,  сетевых профессиональных сообщества  «Методподдержка 35» | По мере размещения материалов | Управление образования,  Общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Информирование родительской | Ежемесячно |  |  |
|  | общественности по вопросам введения |  | Управление образования,  Общеобразовательные организации |  |
|  | обновленного ФГОС СОО в |  |  |  |
|  | общеобразовательных организациях |  | Управление образования,  Общеобразовательные организации |  |
|  | округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |